**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(Дорожная карта)**

**ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ**

**«Модель управления формированием глобальных компетенций как необходимого условия развития метапредметных компетенций обучающихся в образовательной организации»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия проекта | Сроки реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы для разработки паспорта и плана проекта. | Сентябрь 2022 г. | Приказ по созданию рабочей группы | МО начальных классов |
| 2 этап. Реализация проекта | | | | |
| 2 | Разработка и утверждение нормативной базы:  Положение о деятельности проектной команды;  Положение о мониторинге по выявлению уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся на начальном и завершающем этапах проекта;  Положение о педагогической мастерской «Разработка краткосрочной программы внеурочной деятельности, направленной на развитие глобальных компетенций обучающихся»;  Положение о стратегической сессии «Содержание и способы формирования глобальных компетенций обучающихся»;  Положение о викторине для обучающихся 1 – 4 классов;  Положение о викторине для обучающихся 1-4 по русскому языку классов;  Положение о квесте для обучающихся 1-4 классов;  Положение о мастер-классе педагогов;  Положение о семейном конкурсе «Семейные ценности и традиции»;  Положение об экологической акции «Берегите природу»; | Сентябрь 2022 г. | Разработанные и утвержденные локальные акты | МО начальных классов |
| 3 | Введение в Учебный план 2023-2024года учебного года факультативных курсов в рамках внеурочной деятельности:  1, 2, 3, 4 классы; | Май  2023г. | Обновленный проект Учебного плана 2023– 2024г. | Гамбулатова Т.А |
| 4 | Установление партнерских отношений с:  школьной библиотекой | Сентябрь  2023 г. | Партнёрство с библиотекой | Гамбулатова Т.А |
| 5 | Организация неформального обучения педагогов на региональном, муниципальном уровнях с привлечением квалифицированных в данной области специалистов | В течение года | Развитие компетенций педагогов в области формирования глобальных компетенций | МО начальных классов |
| 6 | Информационная планерка «Продвижение к цели проекта» | Ежемесячно | Продвижение по проекту | Гамбулатова Т.А |
| 7 | Пополнение раздела «Навыки XXI века» на сайте | Ежемесячно | Информация на сайте МО в разделе | Гамбулатова Т.А  . |
| 8 | Мониторинг по выявлению уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся | Сентябрь  2023 | Мониторинг | Руководители МО |
| 9 | Анализ и отбор учебных заданий, направленных на формирование знаний и когнитивных умений глобальных компетенций. | В течение года | Банк заданий по формированию глобальных компетенций | Руководители МО  Учителя-предметники |
| 10 | Педагогическая мастерская «Разработка краткосрочной программы внеурочной деятельности, направленной на развитие глобальных компетенций обучающихся» | Май 2024 | Краткосрочные программы внеурочной деятельности, направленные на развитие глобальных компетенций обучающихся | МО начальных классов |
| 11 | Стратегическая сессия «Содержание и способы формирования глобальных компетенций обучающихся» | Сентябрь 2023 | Проведена стратегическая сессия, выявлены проблемы, поставлена цель, определены задачи по повышению сформированности глобальных компетенций у обучающихся. | Гамбулатова Т.А |
| 12 | Викторина для обучающихся 1 – 4 классов | Ноябрь 2023 | Развитие глобальных компетенций | Классные руководители |
| 13 | Викторина для обучающихся 1-4классов | Ноябрь 2023 | Развитие глобальных компетенций | Классные руководители |
| 14 | Квест для обучающихся 1-4 классов | Январь 2024 | Развитие глобальных компетенций | Классные руководители |
| 15 | Конкурс мастер-классов по формированию глобальных компетенций на уроках. | Март 2024 | Банк мастер-классов | Гамбулатова Т.А |
| 16 | Трансформация и обновление форм, методов и приемов работы МО с родительской общественностью | В течение года | Обновленные формы и методы работы | Гамбулатова Т.А |
| 17 | Изготовление и размещение в фойе школы баннера . | Август 2023 | Фото для продвижения проекта | МО начальных классов |
| 18 | Семейный конкурс «Семейные ценности и традиции» | Апрель 2024г. | Конкурс | Классные руководители, старшие вожатые |
| 19 | Цикл мероприятий, организованный в сотрудничестве с сельской библиотекой. | Весь период по отдельному плану классных руководителей | Развитие глобальных компетенций | Классные руководители |
| 20 | Экологическая акция «Берегите природу». | Октябрь  2023 г. | Развитие глобальных компетенций | Классные руководители |
| 3 этап. Рефлексивно-оценочный | | | | |
| 21 | Мониторинг результатов образовательного процесса по использованию стратегий для формирования глобальных компетенций. | Май 2024г. | Разработана и внедрена модель управления по формированию глобальных компетенций | Руководители МО |
| 22 | Корректировка модели управления проектом | Июнь 2024 г. | 70% педагогов владеют, 30% педагогов частично владеют стратегиями формирования глобальных компетенций | Гамбулатова Т.А |
| 23 | Распространение опыта работы среди педагогов района. | Июнь 2024 г. | Выступления, мастер-классы, консультационная деятельность | Педагогический коллектив |